## Planning
Planning
Elèves | Alparslan Ceyhan / Thibaud Vallélian | [9 empty] | Classe | 300231
Projet | CrocodilioTournament | [9 empty] | Module |  | 133
| S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  | S4 |  |  | S5
Tâches | 17.0.2025 - AM | 17.03.2025 - PM | 18.03.2025 - AM | 24.03.2025 - AM | 24.03.2025 - PM | 25.03.2025 - AM | 31.03.2025 - AM | 31.03.2025 - PM | 01.04.2025 - AM | 07.04.2025 - AM | 07.04.2025 - PM | 08.04.2025 - AM | 14.05.2025 - AM | 14.05.2025 - PM | 15.03.2025- AM
Théorie + TT | x | x | x | x
Analyse |  |  |  |  | x | x
Descriptif du projet |  |  |  |  | x | x
Use case client & rest |  |  |  |  | x | x
Activity diagram |  |  |  |  | x | x
Maquettes |  |  |  |  | x | x
Sequence system global |  |  |  |  | x | x
Conception | [6 empty] | x | x
Class diagrams | [6 empty] | x | x
Navigation diagrams | [6 empty] | x | x
Modèles ER | [6 empty] | x | x
Modèles Workbench MYSQL | [6 empty] | x | x
Réalisation
Application AP1 & AP2
Application API GATEWAY
API VAL & API ALP
Tests de l'application
Tests AP1 & AP2
Tests API GATEWAY
Test API BOU & API ANG
Démonstration
Documentation |  |  |  |  | x | x |  | x | x

## Journal de travail VAL
Journal de travail - 133
Elève / classe
Projet
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
Total |  | 0
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé

## Journal de travail ALP
Journal de travail - 133
Elève / classe
Projet
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
17, 18 et 24/03/25 | Test technologique | 16
24 et 25/03/25 | Analyse | 8
2025-03-31 | Conception | 3.5
Total |  | 27.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé